## 信息中心
信息中心 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | 〇 |  |  | 政策研究不足 | 加强政策学习，加深对国家十四五、广西十四五规划的理解 | 11月底前
2 | 三、诊改工作 | （二）完善诊改平台。各种教学问题及数据的分析、处理、反馈机制,教学运行过程监控等功能需要完善。 |  | 〇 |  |  | 缺乏数据中心，各种数据存在于各自的系统中，无法直接汇集到诊改平台，需要人工录入 | 需要统一规划，整体建设，不是单方面完善诊改平台；先要有数据的统一管理 | 12月底前
3 | 九、行政教辅工作 | （六）加快信息化建设。推动学校管理向数据化转型，打通数据产生、管理、分析及应用的路径，构建以校为本、基于课堂、应用驱动、注重创新、精准评测的教师信息化素养发展新机制。 |  | 〇 |  |  | 缺乏顶层设计和规划 | 筹划制定数据标准、数据中台、教师个人发展系统等信息化项目，在十四五中进行规划；推进云课堂的建设，加强教学过程管理的数据采集、管理和利用。 | 全年
4 |  | （七）推广数字化校园。进一步优化办公（OA）、教学（信息化教学平台）平台，学会学平台使用率达75%以上。 |  | 〇 |  |  | 教师对平台的使用习惯还未建立，对平台还不熟悉。平台功能不足，未能满足部分教师的教学需求。 | 加强有针对性的培训，培养教师信息化平台的使用习惯，提高利用信息技术开展教学的意识 | 全年
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 一、编制学校信息化建设“十四五”规划 |  |  | 〇 |  |  | 政策学习不够，思考不足 | 加强政策学习，加深对国家十四五、广西十四五规划的理解，结合学校情况进行信息化规划 | 11月底前
2 | 二、学校信息化建设 | （一）建设招生服务管理系统 |  | 〇 |  |  | 已上线试运行，但系统功能仍需进一步完善，系统稳定性仍需加强 | 完善相关功能，制定采购方案并进入采购流程 | 11月底前 |  | 招生服务系统已于4月份试运行，目前包括在线报名、收费、录取通知书打印、缴费数据明细、学生信息明细、报名统计报表等功能，已关联学校公众号，学生可在线报名
3 |  | （二）探索和筹建相关信息化系统 |  | 〇 |  |  | 调研不够，思考不足 | 收集资料、开展调研，编制相关方案；融入十四五信息化规划 | 12月底前
4 |  | （三）推进IPv6网络改造 |  | 〇 |  |  | IPv6网络改造目前主要在高校推行，我校属于中职，筹设该项工作属于未雨绸缪。包括3个方面，线路、网络设备、业务系统都要支持IPv6,目前该项工作处于调研和评估阶段 | 进一步梳理我校相关设备、系统对IPv6的支持程度，评估改造成本等 | 12月底前
5 |  | （四）推进数字化校园应用，提供信息技术服务，开启智慧化改造 |  | 〇 |  |  | OA系统、学校网站等需要进一步升级改造；相关业务系统使用率还不高，人员操作不熟悉；多媒体教室缺乏扩音和音频采集功能，对教师教学和教务部门管理支持不足。 | 1.升级OA系统，完善在线批阅功能及业务流程更新； 2.调研学校门户网站升级改版需求，制定升级方案； 3.加强培训，提高相关业务系统使用率； 4.开展云课堂平台需求调研，制定下一步建设方案并实施采购； 5.调研升级多媒体教室扩音及声音采集功能的可行性，制定方案 | 12月底前 |  | 1.4月已完市场营销示范专业实训基地验收项目专题网站开发 2.5月根据教育厅职业技能周线上校园展示工作要求，制定“线上逛校园”方案，制作学校VR全景图，并关联到学校公众号和门户网站，向社会展示，该项工作已于5月24日完成上线。
6 |  | （五）加强网络安全建设 |  | 〇 |  |  | 中心机房存在较大安全隐患、业务系统存在漏洞、安全管理制度需完善 | 1.编制机房改造方案； 2.与开发商沟通，修补系统漏洞；安装系统补丁等； 3.完善管理制度 4.筹备申报等保2.0二级 5.加强教职工网络安全宣传及培训 6.加强技术人员网络安全应对能力，开展安全申报、安全技术等业务培训 | 11月底前 |  | 1.已开展专项网络安全检测 2.已修补了部分业务系统漏洞并安装了补丁 3.梳理了相关设备清单，形成一键断网能力
7 |  | （六）信息化基础设施建设 | （一）服务器、1+X考点软件采购、办公设备采购、互联网专线服务采购等 | 〇 |  |  | 采购方案未完成 | 加快方案的编制，推进采购工作实施 | 9月底前 |  | 互联网专线采购方案已完成并提交，待过会后可在政采平台询价和采购
8 |  |  | （二）筹建60工位机房1间，升级改造机房2间 | 〇 |  |  | 教学楼606机房已到使用年限，机器老旧已，多数机器已无法正常使用，严重影响教学 | 1.制定机房建设方案并进入采购流程； 2.制定机房升级改造方案并推进实施 | 9月底前
9 |  | （七）教师信息技术应用能力提升工程2.0 | （一）编制我校教师信息技术应用能力提升工作方案 | 〇 |  |  | 未制定校级教师信息技术应用能力提升方案 | 1.制定工作方案及培训计划 2.制定校级信息技术应用能力考评机制 | 6月底前
10 |  |  | （二）组建信息技术校级培训团队 | 〇 |  |  | 未组建信息技术培训团队 | 1.组建校级信息技术团队 2.开发培训课程，制作培训资源 | 6月底前
11 |  |  | （三）开展信息技术应用校级培训 | 〇 |  |  | 已开展了“学会学”平台使用培训、网络安全意识培训等，但培训频次和深度不够 | 1.加大培训力度，采取专家讲座、专题培训、主题交流等多种形式 2.针对不同群体制定相应的培训内容 3.开展信息技术能力考评 | 12月底前
12 | 三、学院筹建 | （一）编制智慧校园建设方案 |  | 〇 |  |  | 已完成第一版，具体预算还未需进一步完善 | 1.进一步优化 | 7月底前
13 |  | （二）编制计算机应用技术专业申报材料 |  | 〇 |  |  | 已完成专业建立论证、人才培养方案、专业发展规划等材料；仍需进一步优化，完善相关课程标准等材料 | 1.进一步完善已有材料 2.编写课程标准 3.提高自身资质，争取优秀人才，充实专业师资队伍 | 7月底前
14 |  | （三）编制计算机应用技术专业实训室建设方案 |  | 〇 |  |  | 已完成初步方案，根据需要进一步优化才能推进下一步建设工作 | 1.结合1+X职业资格证书要求；职业技能比赛项目等，进一步完善实训室建设内容 2.进一步调研和收集材料，编制实训设备采购方案 | 7月底前
15 |  | （四）开发计算机应用技术专业校企合作资源 |  | 〇 |  |  | 已开联系了5个企业，签订了合作意向书；专业共建方案还需进一步完善和优化，增加更多实质性的内容 | 1.开发跟多的企业资源，拓宽专业发展前景 2.开发企业合作项目，如课程开发、资源建设等，为开设专业奠定基础 | 7月底前
16 | 四、星级评定 | （一）生均教学仪器设备值 |  | 〇 |  |  | 多年数据标注不清晰，数据不准确 | 1.梳理现有教学仪器 2.对教学仪器设备进行标注，提高数据准确性，为学校星级评定提供佐证 | 8月底前
17 |  | （二）信息化教学条件 |  | √ | [6 empty] | 已确定数据 1.已建校园网络，佐证材料为互联网专线租赁合同；教师多媒体化率100%，可提供教室照片为佐证材料； 2.教学计算机679台，每百生大于15台。 我校该项可拿10分。
18 |  | （三）图书配备 |  | √ | [6 empty] | 截止2021年6月，我校纸质图书79811册，生均>30；电子图书150000件，大于20000。 我校该项目可拿10分。
……

## 项目办
项目办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
1 | 二、“十四五”规划 编制工作 | （二）撰写各层面专项规划，制订“十四五”期间各项工作目标任务。 |  | 〇 |  |  |  |  | 11月底前
2 | 四、学院筹设工作 | （二）抓基础建设。完成新校区建筑面积68000多平方米建设，确保新校区按时交付，为筹建高职学院打好基础。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
3 |  | （四）抓资金管理。积极向自治区财政厅、发改委、教育厅等部门申请资金用于新校区建设，保障项目如期完工。 |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
4 | 五、新校区建设工作 |  |  | 〇 |  |  |  |  | 全年
科室层面个性化工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
| 一1#行政综合楼完成九层主体结构及水电预埋 |  |  | √
| 二、9#实验实训楼完成50%内外墙铝合金窗，完成配电箱安装、给排水管安装 |  |  | √
| 三、18#综合教学楼完成三层主体结构及水电预埋工程 |  |  | √
| 四、19#教师公寓楼完成屋面层主体结构及水电预埋 |  |  | √
| 五、21#食堂综合楼完成斜屋面瓦安装及天棚腻子涂料 |  |  | √
| 六、28#学生宿舍楼完成斜屋面瓦安装 |  |  | √
| 七、33#配电房完成基础工程；大门完成基础工程 |  |  | √
| 八、道路、运动场完成级配碎石垫层 |  |  | √
| 九、室外完成部分电气管、排水管预埋工程 |  |  | √
| …… |  |  | √

## 房改办
校房改办 2021年3-5月质量报告
学校层面重点工作指标
序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 （二级指标细分项，如有，自行补充） | 进展情况 |  |  | 存在问题 | 下一改进措施 | 计划完 成时间 | 负责人 | 备注
|  |  |  | 已完成 “√” | 进行中 “〇” | 未完成 “×”
2 | 十、其他工作 | （二）加快推进危旧房改造项目。争取尽快竣工验收，完成项目结算，停工损失索赔、工期延期竣工索赔、监理、财务决算审计等方面事务。 | 1.按时按要求参加党史学习教育，提高政治思想素质。 | ○ |  |  |  | 继续按要求积极参加。 | 全年 | 刘助武
3 |  |  | 2.向南宁市自然资源局高新区分局办理土地出让手续，目前已完成地价评估，等待市政府上会研究通过。 | ○ |  |  |  | 待办好土地出让手续，立即启动购房户公积金贷款工作。 | 6月 | 刘助武
4 |  |  | 3.4月，完成项目规划全面核实工作。 | √ |  |  |  |  | 4月 | 刘助武
5 |  |  | 4.5月，完成了危改项目竣工验收，准备于6月5日开始向购房户交付住房。 | √ |  |  | 目前资金缺口较大，筹措困难，部分购房户还没缴纳够房款。 | 向交足购房款的购房户交房。 | 5月 | 刘助武
|  |  | 5.向主管局提交了办理被拆除公房异地还建的有关材料。 | √ |  |  |  | 继续跟进。 | 5月 | 刘助武
|  |  | 6.与施工方协商沟通危改项目工程结算问题。 | ○ |  |  | 关于工程结算问题，与施工方所报工程量差异较大，至今未能交审计单位审计，需要进行协商。 | 继续与施工方开展项目工程竣工结算工作。 | 7月 | 刘助武
|  |  | 7.跟进因逾期竣工向施工方索赔工作。 | ○ |  |  | 关于停工损失、逾期竣工索赔问题，以前商谈过多次，但难以达成共识，成为本项目的一个难点。 | 继续与施工方商谈停工损失、逾期竣工索赔工作。 | 7月 | 刘助武
|  |  | 8.其他 | ○ |  |  |  | 1.完善物业管理制度。 | 7月 | 刘助武
[8 empty] | 2.完成项目档案材料移交城建档案馆工作。 | 10月 | 刘助武
[8 empty] | 3.做好项目最终项目审计工作，向区房改办申请项目确认。 | 11月 | 刘助武
[8 empty] | 4.向购房户收集办理产权证材料。 | 12月 | 刘助武