## Sheet1
项目支出绩效自评表-教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)
项目名称 |  | 教育领域基础能力建设项目资金(一般债券) |  |  | 项目编码 | 450000230416700034806
项目实施单位 |  | - |  |  | 主管部门 | -
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 1000 |  | 4000 | 5000 | 5000 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  |  | 本级 | 1000.0 |  | 4000.0 | 5000.0 | 5000.0 | 100%
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0%
年度绩效目标 |  | 设施设备安装完毕并投入使用。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.94 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 课桌椅（一桌两椅） |  | ≥600套 | 1 | 600 | 1 | 完成课桌椅的采购项目，供应商广西泽云办公用品有限公司57.43万元中采购课桌椅400套，供应商南宁市达远家具经营部54.38万元中采购课桌椅200套，一并采购实训室及行政办公家具等，已验收合格，并投入使用。
|  |  | 无线信息点 |  | ≥40点 | 2 | 40 | 2 | 完成广西市场监督管理职业技术学院（筹）公共区域无线网络设备采购项目，供应商广西易缘学智能科技有限公司13.23万元，设备验收安装完毕，投入使用，达成预期预算指标。
|  |  | 教室、实训室、行政办公室吊顶安装 |  | ≥1项 | 2 | 1 | 2 | 完成广西质量工程职业技术学院教室、实训室及办公室吊顶安装装修项目工程,供应商广西荣耀建设工程有限公司185.21万元，2023.11.24工程竣工验收合格，并投入使用。
|  |  | 办公软件 |  | ≥2套 | 2 | 2 | 2 | 完成广西市场监督管理职业技术学院（筹）数字化办公平台建设采购项目，供应商广西小钴科技有限公司14.50万，（部分采购款），剩余部分后期支付，数字化办公平台已投入使用；完成广西市场监督管理职业技术学院（筹）人事综合服务系统采购项目，供应商广西麒睿信息技术有限公司30万，已验收合格，投入使用，共完成2项办公软件采购项目。
|  |  | 办公设备采购 |  | ≥2项 | 2 | 2 | 2 | 采购学院采购打印机等办公设备19.90万，供应商广西南宁鑫航天域科技有限公司，采购打印机、碎纸机等，已验收入库，投入使用，广西质量工程职业技术学院办公用电脑采购项目，供应商广西南宁新永佳科技有限公司36.92万元，已验收入库，并投入使用。
|  |  | 全过程咨询服务 |  | ≥1项 | 2 | 1 | 2 | 广西市场监督管理职业技术学院项目二期全过程工程咨询服务：工程设计咨询服务费，供应商广西建通工程设计咨询有限公司第一分公司174.80万元，全过程项目管理费、前期咨询费、工程勘察费：供应商广西建通工程咨询有限责任公司南宁分公司254.40万元，按合同约定支付咨询服务费，推动二期建设。
|  |  | 组合公寓床、看台、置物架 |  | ≥504套 | 2 | 489 | 1.94 | 完成公寓床，书桌组合320套，更衣柜128台的采购项目，供应商广西帝邦教育投资有限公司90.39万，2023.11.2验收完毕，投入使用，完成书架、阅读看台桌椅8套（一桌4椅）项目的采购，供应商广西贯凯办公家具有限公司4.95万元，2023.5.25验收完毕合格，投入使用。 | 更衣柜少采购15套
|  |  | 实训室及应急演练电基地建设 |  | ≥5项 | 2 | 5 | 2 | 教育领域基础能力建设项目2023年完成学院实训室和应急演练基地设备采购项目建设工作5项：1质量学院质量管理与认证专业实训室设备采购,供应商武汉大薯武汉大薯科技有限公司50.56万元(80%)，设备已验收合格，并投入使用。2特种设备学院实训室建设项目：（1）工业机器人拆装实训室 ，供应商杭州天科教仪设备有限公司设备款44.52万元，设备均已验收完毕，并投入使用（2）工业机器人产教融合实践中心，供应商杭州亿学亿用科技有限公司199.16万元，北京华航唯实机器人科技股份有限公司213.36万元,设备均已验收完毕，并投入使用（3）PLC基础实训室，供应商山东栋梁科技设备有限公司95.90万元,设备均已验收完毕，并投入使用。（4）电工电子基础实训室 供应商亚龙智能装备集团股份有限公司42.45元，设备均已验收完毕，并投入使用。3商学院实训室建设项目：电子商务平台运营技能综合实训室建设，供应商中教畅想（广西）科技有限公司85万元，设备均已验收完毕，并投入使用。4食品学院:食品学院实训室A标段理化分析检测中心及普通仪器室 ，供应商南宁早智电子科技有限公司173.53万元，设备验收入库，并投入使用；B标段微生物检验室 ，供应商深圳复兴智能制造有限公司169.61万元，设备均已验收完毕，投入使用。5国家特种设备应急演练基地设备采购项目，供应商廊坊中油龙慧科技有限公司591.95的万元，设备已验收入库。
|  |  | 用电改造 |  | ≥380伏 | 2 | 380 | 2 | 完成 广西市场监督管理职业技术学院（筹）实训室电力线路提升改造工程施工项目 ，供应商广西昌明电力工程有限责任公司99.65万元，2023.8.28工程竣工验收合格，投入使用
|  |  | 电梯 |  | ≥2台 | 1 | 2 | 1 | 完成电梯设备采购及安装工程，安装电梯2部，供应商广西玉林广日电梯有限公司，设备已按合同约定采购安装，验收完毕，投入使用。
|  |  | 多媒体教室、多媒体机房（≥60座/间） |  | ≥21间 | 2 | 21 | 2 | 完成多媒体教室设备采购安装项目，采购安装多媒体教室20间，供应商广西元凡信息技术有限公司，2023.8.25验收合格，10月份投入使用。完成多媒体体机房建设项目，完成机房建设1间，供应商广西南宁天问科技术有限公司，2023年8月25日以验收完毕，投入使用，多媒体教室装修工程由广西友泰建筑工程有限公司承建，2023.8.23验收完毕投入使用，完成预期指标。
|  | 质量指标 | 合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)采购的设备验收合格率100%并投入使用。
|  | 时效指标 | 监管时效 |  | 2023年12月31日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)项目经费在学校监管下，于2023年12月31日前完成经费支出，达成预期指标。
|  |  | 支付完成期限 |  | 2023年12月31日前 | 5 | 达成预期指标 | 5 | 教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)项目经费使用于2023年12月31日前完成经费支出，达成预期指标。
|  | 成本指标 | 设备购置费、集成安装费等 |  | ≤5000万元 | 10 | 5000 | 10 | 教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)项目经费支出5000万元，达成预期指标。
| 效益指标 | 可持续影响 | 办学实力 |  | 逐步提高 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 通过教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)项目经费支出5000万元，有力加强学院办学硬件实力，通过采购设备、软件等设施设备等采购并投入使用，解决了学院教学、工作、生活等问题，大大 提高了办学水平达成预期指标。
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 |  | ≥80% | 10 | 90 | 10 | 教育领域基础能力建设项目资金(一般债券)项目的实施，师生满意度调查中129人参加，满意116人，满意度90%。
自评分析 | 全年目标完成情况 | 完成全年绩效目标，设施设备采购安装完毕并投入达成预期指标，提升了学院办学能力。
| 绩效目标偏离原因分析 | 无
| 整改措施及建议 | 无
| 其他需说明问题 | 无